## Sheet1
项目编码前缀 | 所处阶段 | 文档名称 | 文档编号 | PM | 资金组 | 财务组 | 人力组 | OA组 | 供应链组 | 门户组 | 开发组
NC-M101 | -S | 《项目组织与分工责任》 | NC-M101-S-SCM-01
NC-M102 | -S | 《项目组成员通讯录》 | NC-M102-S-SCM-01 | √ |  |  | √ |  | 见PM通讯录
NC-M103 | -S | 《项目管理规范与制度》 | NC-M103-S-SCM-01 | PM补 |  |  | √
NC-M104 | -S | 《项目沟通汇报与确认机制》 | NC-M104-S-SCM-01
NC-M105 | -S | 《项目实施主计划》 | NC-M105-S-SCM-01 | PM补 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 朱旭
NC-M106 | -S | 《项目周状态报告》 | NC-M106-S-SCM-01 |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 朱旭
NC-M107 | -S | 《项目启动会日程》 | NC-M107-S-SCM-01 | √ |  |  | √
NC-M108 | -S | 《项目启动会高层讲话稿》 | NC-M108-S-SCM-01 | √
NC-M109 | -S | 《项目启动会项目经理演讲PPT》 | NC-M109-S-SCM-01 | √ |  |  | √
NC-M110 | -S | 《项目启动会议记录》 | NC-M110-S-SCM-01 | √
NC-M201 | -M | 《系统部署方案》 | NC-M201-M-SCM-01 | PM补 |  |  |  | √ | ? |  |  | 张智勇
NC-M202 | -M | 《产品安装确认报告》 | NC-M202-M-SCM-01 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 张智勇
NC-M203 | -M | 《关键用户培训计划》 | NC-M203-M-SCM-01 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M204 | -M | 《关键用户培训标准教材系列》 | NC-M204-M-SCM-01 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 朱旭
NC-M205 | -M | 《关键用户培训练习题》 | NC-M205-M-SCM-01 |  | √ | √ |  |  | 无 |  |  | 朱旭
NC-M206 | -M | 《关键用户培训考试题》 | NC-M206-M-SCM-01 |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 朱旭
NC-M207 | -M | 《关键用户培训考勤记录》 | NC-M207-M-SCM-01 |  | √ |  |  | √ | mid |  |  | 朱旭
NC-M208 | -M | 《关键用户培训总结报告》 | NC-M208-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M209 | -M | 《调研计划》 | NC-M209-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ | √ | 参照实施主计划 |  |  | 朱旭
NC-M210 | -M | 《需求调研问卷》 | NC-M210-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 朱旭
NC-M211 | -M | 《需求调研提纲或记录》 | NC-M211-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ |  | 同调研问卷 |  |  | 朱旭
NC-M212 | -M | 《需求调研报告》 | NC-M212-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 朱旭
NC-M213 | -M | 《需求分析报告》 | NC-M213-M-SCM-01 | 不要 | √ |  |  |  | 同调研报告 |  |  | 朱旭
NC-M214 | -M | 《业务解决方案》 | NC-M214-M-SCM-01 |  | √ | √ | √ | √ | 同方案终稿 | √ |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M215 | -M | 《项目系统数据规范》 | NC-M215-M-SCM-01 | PM，何凡发？ | √ |  | √ |  |  |  |  | 张智勇
NC-M216 | -M | 《系统参数设置方案》 | NC-M216-M-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 张智勇 | zx | 已打印
NC-M217 | -M | 《静态数据方案》（基础数据和编码规则） | NC-M217-M-SCM-01 | ？ | √ | √ |  |  | √ |  |  | 张智勇 | zx | 已打印
NC-M218 | -M | 《产品安装调试报告》 | NC-M218-M-SCM-01 | [5 empty] | 应该统一写吧 多少模块 安装在服务器上了 觉得和朴实有关 |  |  | 张智勇
NC-M219 | -M | 《系统运行管理制度（系统管理部分）》 | NC-M219-M-SCM-01 | PM |  | √ |  |  | 同NC-M501 |  |  | 张智勇 | NC-M501 | -T | 《系统运行内部管理制度》 | NC-M501-T-SCM-01 | √ | 朱旭 | 需要完善
NC-M220 | -M | 《系统管理员操作手册》 | NC-M220-M-SCM-01 |  |  |  | √ | √ | 和技术有关，觉得应该技术写 |  |  | 张智勇
NC-M221 | -M | 《客户化开发需求》 | NC-M221-M-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 李强 | 大票
NC-M222 | -M | 《客户化开发设计方案》 | NC-M222-M-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 李强 | 大票 | 已打印
NC-M301 | -A | 《静态数据准备计划》 | NC-M301-R-SCM-01 | 不要 |  |  |  |  | 同方案 |  |  | 张智勇
NC-M302 | -A | 《静态数据准备表单》 | NC-M302-R-SCM-01 |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | 张智勇
NC-M303 | -A | 《客户化开发测试报告》 | NC-M303-R-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 李强 |  | 已打印
NC-M304 | -A | 《客户化开发操作说明》 | NC-M304-R-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 李强 | 运输 | 已打印
NC-M305 | -A | 《客户化开发验收报告》 | NC-M305-R-SCM-01 |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 李强 | 运输 | 已打印
NC-M306 | -A | 《关键用户测试方案》 | NC-M306-R-SCM-01 |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | 朱旭 | 运输 | 已打印
NC-M307 | -A | 《关键用户测试计划》 | NC-M307-R-SCM-01 | [5 empty] | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M308 | -A | 《最终用户操作手册》 | NC-M308-R-SCM-01 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 朱旭 | 整体打包
NC-M309 | -A | 《关键用户测试报告》 | NC-M309-R-SCM-01 |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M310 | -A | 《问题追踪清单》 | NC-M310-R-SCM-01 |  |  | √ |  |  | 持续更新 |  |  | 张智勇
NC-M311 | -A | 《业务解决方案终稿》 | NC-M311-R-SCM-01 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M312 | -A | 《系统编码方案》 | NC-M312-R-SCM-01 | ？ | [7 empty] | 李强
NC-M313 | -A | 《参数设置方案》 | NC-M313-R-SCM-01 | ？ |  |  |  |  | √ |  |  | 李强
NC-M401 | -R | 《系统切换计划》 | NC-M401-R-SCM-01 | PM | [7 empty] | 李强
NC-M402 | -R | 《系统切换方案》 | NC-M402-R-SCM-01 | PM |  |  |  |  | √ |  |  | 李强
NC-M403 | -R | 《系统切换检查表》 | NC-M403-R-SCM-01 |  |  | √ | [5 empty] | 李强
NC-M404 | -R | 《用户权限方案》 | NC-M404-R-SCM-01 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 李强
NC-M405 | -R | 《客户化配置清单》 | NC-M405-R-SCM-01 | [5 empty] | 同NC-M216-M-SCM-01 |  |  | 李强
NC-M406 | -R | 《最终用户操作培训手册》 | NC-M406-R-SCM-01 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 朱旭
NC-M407 | -R | 《最终用户培训计划》 | NC-M407-R-SCM-01 |  |  | √ |  |  | 没有 |  |  | 朱旭
NC-M408 | -R | 《最终用户培训总结报告》 | NC-M408-R-SCM-01 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 朱旭
NC-M409 | -R | 《各标准培训课件》 | NC-M409-R-SCM-01 | [5 empty] | 需要mid找一下，录屏等 |  |  | 朱旭
NC-M410 | -R | 《系统切换转换检查表》 | NC-M410-R-SCM-01 | [5 empty] | 暂无 |  |  | 李强
NC-M411 | -R | 《系统切换报告》 | NC-M411-R-SCM-01 | [5 empty] | 暂无 |  |  | 李强
NC-M501 | -T | 《系统运行内部管理制度》 | NC-M501-T-SCM-01 | [5 empty] | √ |  |  | 朱旭 | 需要完善
NC-M502 | -T | 《内部支持体系》 | NC-M502-T-SCM-01 | [5 empty] | √ |  |  | 朱旭 | 需要完善
NC-M503 | -T | 《系统运行问题跟踪记录单》 | NC-M503-T-SCM-01 |  |  | √ | √ |  | 持续更新 |  |  | 张智勇
NC-M504 | -T | 《系统应用检查报告》 | NC-M504-T-SCM-01 | 代群义
NC-M505 | -T | 《运行支持记录单》 | NC-M505-T-SCM-01 | 不要 | [7 empty] | 张智勇
NC-M506 | -T | 《项目总结报告》 | NC-M506-T-SCM-01 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 朱旭 |  | 已打印
NC-M507 | -T | 《项目交接记录》 | NC-M507-T-SCM-01 | [5 empty] | 这个觉得应该整体交接 |  |  | 张智勇
NC-M508 | -T | 《程序补丁更新流程》 | NC-M508-T-SCM-01 | 刑靖 |  |  | √
NC-M509 | -T | 《项目运维交接记录》 | NC-M509-T-SCM-01
NC-M601 | -P | 《项目月报》 | NC-M601-P-SCM-01 | PM |  |  | √ | √ | √ |  |  | 李强
NC-M602 | -P | 《工作联系函》 | NC-M602-P-SCM-01 | PM | [7 empty] | 李强
NC-M603 | -P | 《联系回复函》 | NC-M603-P-SCM-01 | PM | [7 empty] | 李强
已整理完毕