## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2011-02-10 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、暂估期初导入 | 准备业务数据（1和2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期二 | 2011-02-11 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、暂估期初导入 | 准备业务数据（1和2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期三 | 2011-02-12 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、暂估期初导入 5、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期四 | 2011-02-13 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、暂估期初导入 5、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期一 | 2011-02-14 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、暂估期初导入 5、供应公司合同导入 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期二 | 2011-02-15 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、完成暂估期初导入 5、供应公司合同导入 6、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期三 | 2011-02-16 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 5、供应公司合同导入 6、系统运行制度完善 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期四 | 2011-02-17 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 5、供应公司合同导入 6、系统运行制度完善 7、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期五 | 2011-02-18 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 5、完成供应公司合同导入 6、系统运行制度完善 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期一 | 2011-02-21 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、发布系统运行管理制度 5、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期二 | 2011-02-22 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期三 | 2011-02-23 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 4、物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期四 | 2011-02-24 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、计量接口开发 3、电子采购平台开发 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期五 | 2011-02-25 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、完成计量接口开发 3、完成电子采购平台开发 4、完成物料档案调整 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期一 | 2011-02-28 |  | 1、各单位录入2011年1月和2月业务单据 2、部署计量接口开发 3、部署电子采购平台开发 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期二 | 2011-03-01 |  | 各单位检查2011年1月和2月业务单据 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期三 | 2011-03-02 |  | 各单位检查2011年1月和2月业务单据 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期四 | 2011-03-03 |  | 各单位检查2011年1月和2月业务单据 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
星期五 | 2011-03-04 |  | 完成2011年1月和2月业务单据并结帐 | 准备业务数据（1和2月份业务数据 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体