## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-10-11 | 报表呈现分析 | 关键用户参与讨论 |  | 罗祚刚 |  | 主导 | 收集报表 | 全体
|  | 调研报告反馈 | 信息收集 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 张智勇
星期二 | 2010-10-12 | 财务与供应链协同确认 |  |  | 罗祚刚 |  | 接口分析 | 科目 | 供应链+财务
|  | 调研报告反馈汇总 | 信息汇总 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 张智勇
星期三 | 2010-10-13 | 物料编码规则及客商编码规则发布 | 组织编码小组工作 | 原编码新规则 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
|  | 调研报告确认 |  |  | 罗祚刚 |  | 参与 |  | 全体
星期四 | 2010-10-14 | 计量开发的初稿分析 | 关键用户参与 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 李强
星期五 | 2010-10-15 | 准备业务方案提纲 | [6 empty] | 郗桐悦
星期六 | 2010-10-16
星期日 | 2010-10-17
星期一 | 2010-10-18 | 撰写业务解决方案 | 联系细节问题 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 确定专家日程安排 | 联系相关负责人 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 郗桐悦
星期二 | 2010-10-19 | 专家与总会交流 | 安排交流会 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 全体
|  | 物料编码规则确认 | 安排讨论会 |  | 罗祚刚 | 确认物料编码规则 | 配合 |  | 全体
星期三 | 2010-10-20 | 供应公司领导与专家交流；销售公司领导与专家交流 | 安排交流会 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 李强，朱旭/张智勇
|  | 供应链理念培训 | 安排培训教室 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 郗桐悦
星期四 | 2010-10-21 | 生产厂及铁路专用站与专家交流 | 安排交流会 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 朱旭、张智勇
|  | 电子商务平台接口分析 | 安排供应公司关键用户配合 | 原有K3方式 | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 郗桐悦、李强
星期五 | 2010-10-22 | 专家汇报 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
方案初稿（结构、流程）
星期六 | 2010-10-23 | 或编写方案加班
星期日 | 2010-10-24
星期一 | 2010-10-25 | 开发方案分析及编写（含报表）
星期二 | 2010-10-26 | 系统权限规划 | 安排讨论会
星期三 | 2010-10-27 | 培训环境搭建
星期四 | 2010-10-28 | 业务解决方案及开发方案提交 | 安排讨论会
星期五 | 2010-10-29 | 方案讨论与分析 | 安排讨论会
星期六 | 2010-10-30 | 或建立培训环境加班
星期日 | 2010-10-31