## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-10-25 | 开发方案分析及编写（含报表） | [6 empty] | 供应链项目组
星期二 | 2010-10-26 | 业务解决方案编写 | [6 empty] | 供应链项目组
星期三 | 2010-10-27 | 业务解决方案编写 | [6 empty] | 供应链项目组
|  | 基础物料编码确认（集中计划） | 安排交流会 |  |  |  | 配合 |  | 郗桐悦
星期四 | 2010-10-28 | 业务解决方案编写 | [6 empty] | 供应链项目组
|  | 业务培训环境搭建 | [6 empty] | 朱旭
星期五 | 2010-10-29 | 业务解决方案及开发方案提交 | [6 empty] | 供应链项目组
星期六 | 2010-10-30 | 或编写方案加班
星期日 | 2010-10-31
星期一 | 2010-11-01 | 开发方案再次确认 | 与第三方联系 |  |  |  |  | 方案 | 李强
|  | 管理报表（财务）讨论 | 无 | [5 empty] | 朱旭/财务组
星期二 | 2010-11-02 | 业务解决方案讨论(供应公司) | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
星期三 | 2010-11-03 | 业务解决方案讨论（销售公司） | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
|  | 业务解决方案讨论（生产单元） | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
星期四 | 2010-11-04 | 关键用户培训通知 | 发培训通知 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
|  | 培训关键准备 | [5 empty] | 方案 | 供应链项目组
|  | 物料编码集中整理 | 落实集中办公场所 | 原有数据 | 装备能源 |  | 配合 |  | 郗桐悦
星期五 | 2010-11-05 | 业务解决方案完善 | [5 empty] | 方案 | 供应链项目组
|  | 物料编码集中整理 | 落实集中办公场所 | 原有数据 | 装备能源 |  | 配合 |  | 郗桐悦
星期六 | 2010-11-06 | 或建立培训环境加班
星期日 | 2010-11-07
星期一 | 2010-11-08 | 关键用户培训开始（瓮福项目经理讲话）；业务类型介绍 | 安排会议教室 | 重要性讲稿 | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 郗桐悦
|  | 采购业务培训 | [6 empty] | 李强
星期二 | 2010-11-09 | 销售业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 张智勇
星期三 | 2010-11-10 | 仓储业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 朱旭
生产单元相关业务培训
星期四 | 2010-11-11 | 关键用户操作练习 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 指导 | 培训资料 | 供应链项目组
|  |  | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 指导 | 培训资料 | 供应链项目组
星期五 | 2010-11-12 | 培训考核 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 考核 | 培训资料 | 供应链项目组