## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-09-27 | 计量系统调研（马场坪） | 计量站调研安排 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 物料编码（装备能源部） | 物料编码会议安排 | 原有编码 | 罗祚刚 |  | 规则讨论 | 原有编码整理 | 全体 |  | 9.26日 | 9.26日
星期二 | 2010-09-28 | 调研报告讨论 | 整理分发 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 调研报告修改 | 整理分发 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期三 | 2010-09-29 | 调研报告讨论/修改 | 整理分发 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 张智勇
星期四 | 2010-09-30 | 调研报告讨论/修改 | 整理分发 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 张智勇
星期五 | 2010-10-01 | 放假
星期六 | 。。。。 | 放假
星期日 | 2010-10-07 | 放假
星期五 | 2010-10-08 | 理念培训（待定） | 关键用户集中 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | PPT讲义 | 郗桐悦
|  | 报告分发及反馈信息接收 | 信息收集 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 全体
星期六 | 2010-10-09 | 流程优化分析 | 关键用户参与讨论 |  | 罗祚刚 |  | 主导 | 调研报告 | 全体
|  | 物料编码规则反馈 | 信息收集 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 全体
星期日 | 2010-10-10
星期一 | 2010-10-11 | 报表呈现分析 | 关键用户参与讨论 |  | 罗祚刚 |  | 主导 | 收集报表 | 全体
|  | 调研报告反馈 | 信息收集 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 张智勇
星期二 | 2010-10-12 | 财务与供应链协同确认 |  |  | 罗祚刚 |  | 接口分析 | 科目 | 供应链+财务
|  | 调研报告反馈汇总 | 信息汇总 |  | 罗祚刚 |  | 整理修正 |  | 张智勇
星期三 | 2010-10-13 | 物料编码规则及客商编码规则发布 | 组织编码小组工作 | 原编码新规则 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
|  | 调研报告确认 |  |  | 罗祚刚 |  | 参与 |  | 全体
星期四 | 2010-10-14 | 计量开发的初稿分析 | 关键用户参与 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 李强
星期五 | 2010-10-15 | 准备业务方案提纲 | [6 empty] | 郗桐悦
星期六 | 2010-10-16
星期日 | 2010-10-17
星期一 | 2010-10-18 | 业务方案提纲讨论 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 编写开发解决方案 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期二 | 2010-10-19 | 编写业务解决方案 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 编写开发解决方案 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期三 | 2010-10-20 | 电子商务平台接口分析 | 关键用户参与 |  | 罗祚刚 |  | 主导 |  | 李强
星期四 | 2010-10-21 | 编写开发解决方案 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期五 | 2010-10-22 | 方案提交初稿 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期六 | 2010-10-23
星期日 | 2010-10-24