## Sheet1
瓮福项目11月份供应链子项目推进计划
工作序列 | 工作任务 | 分解序号 | 工作内容 | 负责人 | 指导人(配合人) | 执行人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 备注
一 | 业务培训 | 1 | 基于供应链方案培训 | 郗桐悦、朱旭 | 郗桐悦、罗祚刚 | 郗桐悦、朱旭、李强、张智勇 | 2010-11-08 | 2010-11-12
二 | 方案测试 | 1 | 供应、销售、生产销售标准产品方案测试（含财务） | 朱旭 | 郗桐悦、罗祚刚 | 朱旭 | 2010-11-15 | 2010-11-19
|  | 2 | 方案测试后确定开发范围 | 李强 | 郗桐悦、罗祚刚 | 李强/张智勇/朱旭 | 2010-11-08 | 2010-11-30
三 | 业务解决方案编写与确认 | 1 | 基于测试结果重新调整方案 | 郗桐悦 | 郗桐悦、罗祚刚 | 郗桐悦 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 2 | 采购方案 | 李强 | 郗桐悦、罗祚刚 | 李强 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 3 | 销售方案 | 张智勇 | 郗桐悦、罗祚刚 | 张智勇 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 4 | 生产与库存、运输 | 朱旭 | 郗桐悦、罗祚刚 | 朱旭 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 5 | 方案确认 | 郗桐悦 | 郗桐悦、罗祚刚 | 郗桐悦 | 2010-11-19 | 2010-11-30
四 | 操作说明书编写 | 1 | 应用培训手册编写 | 朱旭 | 郗桐悦、朱旭、张智勇 | 朱旭 | 2010-11-19 | 2010-11-30
五 | 基础数据整理 | 1 | 物料编码 | 罗祚刚 | 郗桐悦、罗祚刚 | 罗祚刚 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 2 | 客商编码 | 罗祚刚 | 郗桐悦、罗祚刚 | 罗祚刚 | 2010-11-01 | 2010-11-30
|  | 3 | 基础数据最终整理和定稿 | 罗祚刚 | 郗桐悦、朱旭、张智勇 | 罗祚刚 | 2010-11-04 | 2010-11-30
六 | 系统管理员培训 | 1 | 关键用户权限分配整理 | 罗祚刚 | 郗桐悦、朱旭、张智勇 | 罗祚刚 | 2010-11-16 | 2010-11-30
用户权限最终确认和开发完全完成要延续到12月份