## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-11-01 | 开发方案再次确认 | 与第三方联系 |  |  |  |  | 方案 | 李强
|  | 管理报表（财务）讨论 | 无 | [5 empty] | 朱旭/财务组
星期二 | 2010-11-02 | 业务解决方案讨论(供应公司) | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
星期三 | 2010-11-03 | 业务解决方案讨论（销售公司） | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
|  | 业务解决方案讨论（生产单元） | 安排交流会 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
星期四 | 2010-11-04 | 关键用户培训通知 | 发培训通知 |  |  |  |  | 方案 | 供应链项目组
|  | 培训关键准备 | [5 empty] | 方案 | 供应链项目组
|  | 物料编码集中整理 | 落实集中办公场所 | 原有数据 | 装备能源 |  | 配合 |  | 郗桐悦
星期五 | 2010-11-05 | 业务解决方案完善 | [5 empty] | 方案 | 供应链项目组
|  | 物料编码集中整理 | 落实集中办公场所 | 原有数据 | 装备能源 |  | 配合 |  | 郗桐悦
星期六 | 2010-11-06
星期日 | 2010-11-07 | 检查培训环境加班
星期一 | 2010-11-08 | 关键用户培训（瓮福项目经理讲话）；基础设置介绍 | 安排会议教室 | 重要性讲稿 | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 郗桐悦 | 培训PPT
|  | 采购业务培训 | [6 empty] | 李强
星期二 | 2010-11-09 | 采购业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 李强
|  | 仓库业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 朱旭
星期三 | 2010-11-10 | 业务培训问题答疑 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 问题记录 | 郗桐悦/张智勇
|  | 第三方开发方案启动 | 联系关键用户 |  |  |  |  | 方案文档 | 李强
星期四 | 2010-11-11 | 业务方案整理 | 联系关键用户 |  |  |  |  | 方案文档 | 张智勇
|  | 开发方案分析 | 联系关键用户 | [5 empty] | 李强
星期五 | 2010-11-12 | 编码清理工作检查 | 编码用户集中 |  | 罗祚刚 |  |  | 指导 | 郗桐悦
|  | 权限方案模板定义 | [6 empty] | 郗桐悦/张智勇
星期一 | 2010-11-15 | 关键用户培训开始（瓮福项目经理讲话）； | 安排会议教室 | 重要性讲稿 | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 郗桐悦 | 培训PPT
|  | 基础设置与权限业务培训 | [6 empty] | 朱旭
星期二 | 2010-11-16 | 销售业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 张智勇
|  | 发货与运输培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 |  | 朱旭
星期三 | 2010-11-17 | 内部交易培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 朱旭
|  | 业务答疑 | 会场秩序 |  | 罗祚刚 |  | 问题记录 |  | 郗桐悦/朱旭
星期四 | 2010-11-18 | 业务考核 | 考场秩序管理 |  | 罗祚刚
|  | 开发进度检查 | 督促第三方 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强
|  | 权限管理讨论 | 定义操作角色（岗位） |  | 关键用户 |  | 指导 |  | 全体
星期五 | 2010-11-19 | 准备下周测试环境 | 准备业务数据（10月份业务数据） |  | 关键用户 |  | 组织分工 |  | 全体
|  | 操作手册模板定义 | [6 empty] | 郗桐悦/朱旭
|  | 编码清理工作检查 |  |  | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 郗桐悦