## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-11-15 | 关键用户培训开始（瓮福项目经理讲话）； | 安排会议教室 | 重要性讲稿 | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 郗桐悦 | 培训PPT
|  | 基础设置与权限业务培训 | [6 empty] | 朱旭
星期二 | 2010-11-16 | 销售业务培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 张智勇
|  | 发货与运输培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 |  | 朱旭
星期三 | 2010-11-17 | 内部交易培训 | 安排会议教室及人员签到 |  | 罗祚刚 |  | 讲课 | 培训资料 | 朱旭
|  | 业务答疑及考核 | 会场秩序 |  | 罗祚刚 |  | 问题记录 |  | 郗桐悦/朱旭
星期四 | 2010-11-18 | 开发进度检查 | 督促第三方 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强
|  | 权限管理讨论 | 定义操作角色（岗位） |  | 关键用户 |  | 指导 |  | 张智勇
星期五 | 2010-11-19 | 预准备下周测试环境 | 准备业务数据（10月份业务数据） |  | 关键用户 |  | 组织分工 |  | 全体
计量设备人员开发到场
|  | 编码清理工作检查 |  |  | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 郗桐悦
星期一 | 2010-11-22 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期二 | 2010-11-23 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期三 | 2010-11-24 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期四 | 2010-11-25 | 集成测试（采购、销售、生产、运输） | 业务集成测试（模拟整个集团运作） | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期五 | 2010-11-26 | 集成测试（采购、销售、生产、运输） | 业务集成测试（模拟整个集团运作） | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
业务问题汇总处理
星期一 | 2010-11-29 | 测试分析、业务优化 | 参与分析 | 测试数据 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期二 | 2010-11-30 | 测试分析、业务优化 | 参与分析 | 测试数据 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期三 | 2010-12-01 | 方案确认 | 确认方案 | 测试数据 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期四 | 2010-12-02 | 方案确认 | 确认方案 | 测试数据 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期五 | 2010-12-03 | 方案确认 | 确认方案 | 测试数据 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
|  | 基础数据验收（物料、客商） | 提交数据 | 基础数据 | 罗祚刚