## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-11-22 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期二 | 2010-11-23 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期三 | 2010-11-24 | 单元测试（采购、销售、生产、运输） | 分业务单元测试 | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期四 | 2010-11-25 | 集成测试（采购、销售、生产、运输） | 业务集成测试（模拟整个集团运作） | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
星期五 | 2010-11-26 | 集成测试（采购、销售、生产、运输） | 业务集成测试（模拟整个集团运作） | 准备业务数据（10月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 组织分工指导测试 | 建立测试环境 | 全体
业务问题汇总处理
星期一 | 2010-11-29 | 测试分析、业务优化 | 参与分析 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期二 | 2010-11-30 | 测试分析、业务优化 | 参与分析 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期三 | 2010-12-01 | 方案确认 | 确认方案 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期四 | 2010-12-02 | 方案确认 | 确认方案 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期五 | 2010-12-03 | 方案确认 | 确认方案 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
|  | 基础数据验收（物料、客商） | 提交数据 | 基础数据 | 罗祚刚
星期一 | 2010-12-06 | 基于方案的二次开发点分析 | 参与分析 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期二 | 2010-12-07 | 基于方案的二次开发点分析 | 参与分析 | 测试报告 | 罗祚刚 |  | 组织 | 蓝图方案 | 全体
星期三 | 2010-12-08 | 明确上线单位应用人员名单及岗位 | 下发通知 | 通知 | 罗祚刚 |  | 建议 |  | 全体
星期四 | 2010-12-09 | 草拟供应链业务信息化制度 | 制定 |  | 罗祚刚 |  | 指导 | 蓝图方案 | 全体
星期五 | 2010-12-10 | 预准备最终用户培训 | 关键用户知识推广 | 培训资料 | 罗祚刚 |  | 指导 |  | 全体
|  | 准备操作手册编写 | 关键用户分岗位编制 | 培训资料 |  |  | 指导