## 2011年3月份财务子项目组工作计划
2011年4月份供应链子项目组工作计划
执行人 | 瓮福方负责人 | 用友方负责人 | 工作内容 | 细化内容 | 开始日期 | 完成日期 | 现在状态 | 审核人 | 开始日期 | 完成日期
用友方 | 罗祚刚 | 张智勇 | NCZX问题跟踪解决 | 已提交NCZX的3个问题跟踪 1、发票对应的结算单删除时报未知错误 NCZX编号：201103301556019558 2、结算单删除提示入库单缺失 NCZX编号：201103301552228477 3、途损升溢的开发需求 NCZX编号：201103301544517415
供应公司、销售公司、贸易分公司、生产单位 | 罗祚刚、齐颖、穆小彪、李江、罗宁、唐昆 | 朱旭、张智勇 | 供应链动态数据检查、核对 | 检查1月、2月的单据完成情况和正确度
供应公司、销售公司、贸易分公司、生产单位 | 罗祚刚、齐颖、穆小彪、李江、罗宁、唐昆 | 朱旭、张智勇、詹美曦 | 业务与财务数据核对 | 督促供应公司、销售公司、生产单位业务与财务核对1月、2月的业务单据与财务单据的一致和正确
供应公司、销售公司、生产单位、贸易分公司 | 罗祚刚、齐颖、穆小彪、李江、罗宁、唐昆 | 朱旭、张智勇 | 库房帐关帐统一 | 确定各单位库房帐结帐后库房关帐时间点和负责人员
供应公司、销售公司、生产单位、贸易分公司 | 罗祚刚、齐颖、穆小彪、李江、罗宁、唐昆 | 朱旭、张智勇 | 报表查询优化 | 收集各单位报表查询的设置要求，对报表查询进行优化
供应公司、销售公司、生产单位、贸易分公司 | 罗祚刚、齐颖、穆小彪、李江、罗宁、唐昆 | 朱旭、张智勇、詹美曦 | 业务流程梳理问题 | 督促各单位尽快完善业务流程梳理的统一规则
MID | 杨勇、罗祚刚 | 朱旭、刑靖 | 过磅计量系统上线运行

## Sheet1
具体事务
工作内容 | 开始日期 | 完成日期 | 具体细化内容
子公司HR与财务对接凭证 | 2011-04-01 | 2011-04-10
子公司日常业务处理、报表支持 | 2011-04-01 | 2011-04-20
1月份成本凭证处理 | 2011-03-24 | 2011-03-31
供应期初和1月份暂估数据核对完毕 | 2011-03-28 | 2011-03-30
供应1月入库成本凭证处理及核对 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | 1月份暂估数据财务未核对、1月份暂估到票凭证挂账、1月份入库单漏单情况需要业务补充、期初暂估需要业务核对、收发存报表核对
矿山1月份成本凭证处理及核对 | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 材料出库凭证、调拨凭证、产成品入库凭证、成本费用结转、成本报表核对
肥厂1月份成本凭证处理及核对 | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 材料出库凭证、调拨凭证、产成品入库凭证、成本费用结转、成本报表核对
磷业1月份成本凭证处理及核对 | 2011-03-30 | 2011-04-01 | 材料出库凭证、调拨凭证、产成品入库凭证、成本费用结转、成本报表核对
销售收入确认凭证处理及核对 | 2011-03-30 | 2011-04-02 | 销售收入确认凭证
销售1月份成本凭证处理及核对 | 2011-03-30 | 2011-04-02 | 销售成本结转凭证、收发存报表核对
1月份成本报表数据核对 | 2011-04-01 | 2011-04-10
1月份收发存报表数据核对 | 2011-04-01 | 2011-04-10
1月份其他管理报表数据核对 | 2011-04-01 | 2011-04-10
2月份财务应收应付单据凭证处理 | 2011-03-20 | 2011-04-10
2月份财务现金结算单据及凭证处理 | 2011-03-20 | 2011-04-10
2月份成本凭证处理 | 2011-04-11 | 2011-04-13
2月份成本报表数据核对 | 2011-04-13 | 2011-04-20
2月份收发存报表数据核对 | 2011-04-13 | 2011-04-20
2月份其他管理报表数据核对 | 2011-04-13 | 2011-04-20
合并报表 | 2011-04-12 | 2011-04-15