## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-09-13 | 编写调研报告提纲 | 共同编写调研报告 |  | 罗祚刚 |  | 准备提纲讨论 |  | 郗桐悦 |  | 周一 | 周一
|  | 讨论调研报告提纲 | [8 empty] | 周一 | 周一
星期二 | 2010-09-14 | 撰写调研报告 | 共同编写调研报告 |  | 罗祚刚 |  | 按提纲编写 |  | 全体 |  | 周二 | 周五
星期三 | 2010-09-15 | 撰写调研报告 | 共同编写调研报告 |  | 罗祚刚 |  | 按提纲编写 |  | 全体 |  | 周二 | 周五
|  | 与财务接口调研 | 财务人员的表单 |  | 罗祚刚 |  | 配合财务组调研 |  | 全体 |  | 周三 | 周三
|  | 客商编码初步方案讨论 | 编码讨论 |  | 罗祚刚 |  | 编码讨论 |  | 全体 |  | 周三 | 周三
星期四 | 2010-09-16 | 撰写调研报告 | 共同编写调研报告 |  | 罗祚刚 |  | 按提纲编写 |  | 全体 |  | 周二 | 周五
|  | 物料编码讨论 | 编码讨论 |  | 罗祚刚 |  | 编码讨论 |  | 全体 |  | 周四 | 周四
星期五 | 2010-09-17 | 本周项目小结 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体 |  | 周五 | 周五
|  | 补充：蓝天、剑锋公司业务调研 |  |  | 罗祚刚
星期六 | 2010-09-18
星期日 | 2010-09-19 | 调研报告初稿讨论 | 调研报告初稿讨论 |  | 罗祚刚 |  | 报告讨论 | 报告初稿 | 全体
|  | 调研报告初稿修改 | 调研报告初稿讨论 |  | 罗祚刚 |  | 报告修改 | 报告修改 | 全体
星期一 | 2010-09-20 | 与销售公司确认客商编码规则 | 编码规则 |  | 穆晓彪 |  |  |  | 全体
|  | 调研报告修订 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强，张智勇
星期二 | 2010-09-21 | 调研报告修订 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强，张智勇
|  | 确定计量系统实施单位 | 联系硬件服务商 |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强，张智勇
星期三 | 2010-09-22 | 放假
星期四 | 2010-09-23 | 放假
星期五 | 2010-09-24 | 放假
星期六 | 2010-09-25 | 调研报告编写 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 李强，张智勇
星期日 | 2010-09-26 | 计量系统调研（马场坪） |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期一 | 2010-09-27 | 计量系统调研（马场坪） |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 物料编码（装备能源部） |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期二 | 2010-09-28 | 调研报告讨论 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
|  | 调研报告修改 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 全体
星期三 | 2010-09-29 | 调研报告讨论/修改 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 张智勇
星期四 | 2010-09-30 | 调研报告讨论/修改 |  |  | 罗祚刚 |  |  |  | 张智勇
星期五 | 2010-10-01 | 放假
星期六 | 2010-10-02 | 放假
星期日 | 2010-10-03 | 放假