## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-08-30 | 供应公司总体情况调研 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 齐颖 高芸 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研提纲调研问卷调研记录 | 9:30 | 12:00
|  | 综合部 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程梳理 | 结合上周调研情况，按业务类型梳理流程 | 业务流程 | 穆小彪 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期二 | 2010-08-31 | 业务一部 业务二部 业务三部 供应业务领导访谈 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 齐颖 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:30 | 12:00
[11 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程梳理 | 结合上周调研情况，按业务类型梳理流程 | 业务流程 | 穆小彪 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期三 | 2010-09-01 | 综合部 （转下周四） 供应财务 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 杨龙 齐颖 及相关财务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强与财务组 | 调研记录 | 9:30 | 12:00
|  | 运行管理部 （转下周四） 销售财务 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程梳理 | 结合上周调研情况，按业务类型梳理流程 | 业务流程 | 穆小彪 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期四 | 2010-09-02 | 供应信息管理系统调研 补充调研 | 供应信息系统准备 | 供应信息系统演示 | 齐颖 及相关业务人员 | 供应信息管理系统演示 | 供应信息管理系统调研了解 |  | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:30 | 12:00
|  | 销售系统管理系统调研 补充调研 | 销售信息系统准备 | 销售信息系统演示 | 穆晓彪及相关人员 | 销售信息管理系统演示 | 销售信息管理系统调研了解 |  |  |  | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程梳理 | 结合上周调研情况，按业务类型梳理流程 | 业务流程 | 穆小彪 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期五 | 2010-09-03 | 调研记录整理及确认； 销售公司、供应公司调研小结； 准备下周调研工作 |  |  |  |  | 组织机构业务流程梳理 | 调研计划及周计划 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 提交调研计划及周计划 | 9:30 | 17:30
星期六 | 2010-09-04
星期日 | 2010-09-05
星期一 | 2010-09-06 | [9 empty] | 9:30 | 12:00
[11 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程与供应流程梳理 | 按要求流程图规范制图 | 业务流程 | 穆小彪/齐颖 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期二 | 2010-09-07 | 厂区调研（配合生产） | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 罗祚刚 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 记录与生产计划接口；物流关系 | 张智勇 | 调研记录 | 9:30 | 12:00
|  | 与装备制造部讨论编码方案 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程与供应流程梳理 | 结合上周调研情况，按业务类型梳理流程 | 业务流程 | 穆小彪/齐颖 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期三 | 2010-09-08 | 厂区调研（配合财务） | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 罗祚刚 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 记录内部单位结算关系 | 张智勇 | 调研记录 | 9:30 | 12:00
|  | 专用铁路站接口流程调研 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程与供应流程梳理 | 按要求流程图规范制图 | 业务流程 | 穆小彪/齐颖 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期四 | 2010-09-09 | 供应/销售财务站与业务口的数据对接 | 财务主导 | 需求分析依据 | 罗祚刚安排 |  | 共同整理 | 调研记录 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研报告部分 | 9:30 | 12:00
|  | 基础编码分类讨论 | 项目组主导 | 初稿 | 罗祚刚安排 |  | 共同整理 | 调研记录 |  |  | 14:00 | 17:30
|  | 销售流程与供应流程梳理 | 按要求流程图规范制图 | 业务流程 | 穆小彪/齐颖 | 前期资料 | 培训与辅导 | 培训 | 李强 | 准确的流程 | 适时 | 适时
星期五 | 2010-09-10 | 调研小结，讨论调研报告 | 共同编写调研报告 | 内部岗位资料 | 罗祚刚 |  | 调研报告 | 报告提纲与编写分工 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研报告部分 | 9:30 | 17:30
星期六 | 2010-09-11
星期日 | 2010-09-12
星期一 | 2010-09-13 | 撰写调研报告 | 共同编写报告 | 调研记录与内部文件 | 罗祚刚 | 调研报告 | 调研报告 | 调研记录 | 全体 | 调研报告 | 9.13 | 9.17
星期二 | 2010-09-14 | 撰写调研报告 | 共同编写报告 | 调研记录与内部文件 | 罗祚刚 | 调研报告 | 调研报告 | 调研记录 | 全体 | 调研报告
星期三 | 2010-09-15 | 撰写调研报告 | 共同编写报告 | 调研记录与内部文件 | 罗祚刚 | 调研报告 | 调研报告 | 调研记录 | 全体 | 调研报告
星期四 | 2010-09-16 | 撰写调研报告 | 共同编写报告 | 调研记录与内部文件 | 罗祚刚 | 调研报告 | 调研报告 | 调研记录 | 全体 | 调研报告
星期五 | 2010-09-17 | 撰写调研报告 | 共同编写报告 | 调研记录与内部文件 | 罗祚刚 | 调研报告 | 调研报告 | 调研记录 | 全体 | 调研报告
星期六
星期日
备注：周一安排与咨询对接的沟通