## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目周明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2010-08-16
星期二 | 2010-08-17
星期三 | 2010-08-18
星期四 | 2010-08-19
星期五 | 2010-08-20 | 准备下周调研工作 | 理解调研计划，明确业务范围 |  | 穆小彪 杨龙 |  | 调研工作说明 | 调研计划及周计划 | 吴鹏 张智勇 | 提交调研计划与周计划 | 14:00 | 16:00
星期六 | 2010-08-21
星期日 | 2010-08-22
星期一 | 2010-08-23 | 销售公司总体情况调研 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 穆小彪 杨龙 王笑梅 游仁贵 祝群力 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研提纲调研问卷调研记录 | 9:00 | 12:00
|  | 客户与市场分析部 运行管理部 办公室 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
星期二 | 2010-08-24 | 矿产品部 农产品部 化肥部 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 穆小彪 杨龙 周绍英 罗洪勇 白永辉 罗洪曲 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 12:00
|  | 营销部 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
星期三 | 2010-08-25 | 销售公司储运部 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 穆小彪 杨龙 罗庆峰 刘梅 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 17:30
星期四 | 2010-08-26 | 供应公司储运部 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 齐颖 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 17:30
星期五 | 2010-08-27 | 运行管理部 销售财务 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 穆小彪 杨龙 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录提交调研计划与周计划 | 9:00 | 12:00
|  | 准备下周调研工作 | 理解调研计划，明确业务范围 |  | 齐颖 |  | 调研工作说明 | 调研计划及周计划 |  |  | 13:00 | 13:30
|  | 销售信息系统调研 补充调研 | 销售信息系统准备，业务资料补充准备 | 销售信息系统演示 业务补充资料 | 穆小彪 杨龙 及相关业务人员 | 销售信息系统演示 | 销售信息系统调研，对部门调研内容进行补充调研 | 调研提纲及问卷 |  |  | 14:00 | 17:30
星期六 | 2010-08-28
星期日 | 2010-08-29
星期一 | 2010-08-30 | 销售公司领导访谈 |  |  | 周义 王芳 罗志杰 | 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 12:00
|  | 调研记录整理及确认 |  |  |  |  | 调研记录整理 组织机构业务流程梳理 |  |  |  | 14:00 | 17:30
星期二 | 2010-08-31 | 供应公司总体情况调研 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 齐颖 高芸 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研提纲调研问卷调研记录 | 9:00 | 12:00
|  | 综合部 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
星期三 | 2010-09-01 | 业务一部 业务二部 业务三部 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务 | 单据 报表 业务流程 业务制度 | 齐颖 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 12:00
[11 empty] | 14:00 | 17:30
星期四 | 2010-09-02 | 综合部 供应财务 | 理解调研提纲，熟悉岗位业务； 供应信息系统准备，业务资料补充准备 | 单据 报表 业务流程 业务制度 供应信息系统演示 业务补充资料 | 齐颖 及相关业务人员 | 单据 报表 业务流程 业务制度 调研问卷 供应信息管理系统演示 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录； 供应信息管理系统调研，对部门调研内容进行补充调研 | 调研提纲及问卷 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录 | 9:00 | 12:00
|  | 供应信息管理系统调研 补充调研 | [8 empty] | 14:00 | 17:30
星期五 | 2010-09-03 | 供应公司领导访谈 |  |  | 杨龙伟 王洪鑫 杨毅 | 调研问卷 | 结合调研提纲与前期资料，顾问式引导需求记录 | 调研提纲及问卷 调研计划及周计划 | 郗桐悦 张智勇 李强 | 调研记录提交调研计划及周计划 | 9:00 | 12:00
|  | 调研记录整理及确认 销售公司、供应公司调研小结 准备下周调研工作 |  |  |  |  | 调研记录整理 组织机构业务流程梳理 |  |  |  | 14:00 | 17:30
星期六 | 2010-09-04
星期日 | 2010-09-05
备注：考虑销售公司、供应公司储运部地点和人员情况，计划安排在2010-8-25和2010-8-26统一进行调研