## Sheet1
星期 | 日期 | 供应链项目双周工作明细计划
|  | 工作事项动作分解 | 瓮福人员配合事项 | 瓮福准备资料 | 瓮福责任人 | 瓮福交付物 | 用友人员配合事项 | 用友准备资料 | 用友责任人 | 用友方交付物 | 目标开始时间 | 目标完成时间
星期一 | 2011-04-25 | 1、各单位核对2月业务数据 2、报表查询优化 3、业务流程固化梳理 4、调拨升溢补丁完成并测试上线 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期二 | 2011-04-26 | 1、各单位核对2月业务数据 2、报表查询优化 3、过磅计量系统测试上线 4、马场坪集中办公解决业务问题 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期三 | 2011-04-27 | 1、各单位核对2月业务数据 2、报表查询优化 3、过磅计量系统测试上线 4、马场坪集中办公解决业务问题 5、业务流程固化梳理完成 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期四 | 2011-04-28 | 1、各单位核对2月业务数据 2、报表查询优化 3、过磅计量系统测试上线 4、马场坪集中办公解决业务问题 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期五 | 2011-04-29 | 1、各单位核对2月业务数据 2、报表查询优化 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（2月份业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期二 | 2011-05-03 | 1、各单位组织录入3月、4月业务数据 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（3月、4月业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期三 | 2011-05-04 | 1、各单位组织录入3月、4月业务数据 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（3月、4月业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期四 | 2011-05-05 | 1、各单位组织录入3月、4月业务数据 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（3月、4月业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体
星期五 | 2011-05-06 | 1、各单位组织录入3月、4月业务数据 | 组织各单位录入和核对业务数据 | 准备业务数据（3月、4月业务数据） | 罗祚刚 |  | 指导、解决系统问题 |  | 全体