## Sheet1
模块 | 培训内容 | 培训时间 | 开始时间 | 结束时间 | 参与培训单位 | 培训人数 | 考勤 | 考核情况
HR | HR模块本次实施内容、范围宣导及功能演示 | 2天 | 2010-08-30 | 2010-08-31 | 集团总部、分子公司 | 35 | 满勤 | 初步了解情况，未考核
HR | 数据收集工具使用 | 2天 | 2010-09-28 | 2010-09-29 | 集团总部、分子公司 | 43 | 满勤 | 考核全部通过
HR | 关键用户、系统功能应用培训 | 5天 | 2010-12-06 | 2010-12-10 | 集团总部、分子公司 | 64 | 部分迟到 | 两人未交卷，其余全部通过
供应链 | 供应链模块系统配置、操作培训（供应部分） | 3天 | 2010-11-08 | 2010-11-10 | 供应、专铁、生产厂 | 36 | 基本满勤 | 一人未合格，补考通过
供应链 | 供应链模块系统配置、操作培训（销售部分） | 3天 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 销售、专铁、生产厂 | 39 | 基本满勤 | 一人未合格，补考通过
供应链 | 供应链业务系统测试 | 5天 | 2010-11-22 | 2010-11-26 | 财务、供应、销售、专铁、生产厂 | 22 | 基本满勤 | 测试流程全完成，提交测试问题
供应链 | 供应链-财务集中测试培训 | 6天 | 2010-12-12 | 2010-12-17 | 财务、供应、销售、专铁、生产厂 | 31 | 基本满勤 | 测试流程全完成，提交测试问题及流程截图