## Slide 1: 瓮福项目月度工作总结
——供应链组
用友软件股份有限公司
朱旭
2010年12月

## Slide 2: 目 录
本月工作总结
项目问题及成果
下月工作计划

## Slide 3: 11月工作总结
序号 | 项目任务 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 双方工作安排
1 | 业务蓝图方案讨论 | 2010-11-5 | 2010-11-5 | 供应链全体 | 关键用户参与
2 | 二次开发方案开发 | 2010-11-30 |  | 李强 | 协调第三方
3 | 关键用户培训 | 2010-11-13 | 2010-11-17 | 供应链全体 | 关键用户参与
4 | 关键用户测试 | 2010-11-19 | 2010-11-26 | 供应链全体 | 关键用户参与
5 | 权限规划 | 2010-11-20 | 2010-11-26 | 供应链全体 | 关键用户参与
6 | 基础数据整理 -客商编码 -物料编码 | 2010-11-30 |  | 郗桐悦 | 用友方指导 装备能源部等组织 信息部监控

## Slide 4: 项目问题及成果
项目问题：
电子采购平台服务商（三维）的集成问题，需要做好协调工作，并尽快确定方案。
磅房计量系统服务商的集成问题，需要做好协调工作
几个待确认问题需尽快确认
明确备品备件库的岗位流程和材料的财务归集办法。(已于12月1日确认)
明确产成品库存的归属及出现损耗的责任归属。(已于12月1日确认)
明确销售收入的确认原则。(已于12月1日确认)
明确销售公司、国贸公司采购业务与供应公司的分工。(已于12月1日确认)
仓储--三个厂重视不够， 关键用户不能保证时间

## Slide 5: 项目问题及成果
项目成果
  关键用户全部培训完毕，须加强练习和成果巩固
  完成系统方案级测试工作，为方案确认奠定基础，测试问题已全部分析完成，其中已解决60%业务问题，20%管理问题已上报（已基本解决），20%的技术问题正在协调开发。

## Slide 6: 12月工作计划
序号 | 项目任务 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 负责人 | 双方工作安排
1 | 对已提交的管理问题必须解决 | 2010-11-29 | 2010-12-06 | 瓮福方相关人员 | 
2 | 电子采购平台接口及计量接口的开发 | 2010-12-01 | 2010-12-20 | 李强 | 瓮福方及第三方开发公司
3 | 供应链业务方案确认 | 2010-12-01 | 2010-12-10 | 供应链全体 | 关键用户及相关单位领导确认
4 | 对客商档案进行编码，确定物料档案及编码 | 2010-12-01 | 2010-12-12 | 供应公司、销售公司、装备能源部 | 装备能源部确认物料档案 供应公司、销售公司确认客商档案
5 | 静态数据导入系统（物料档案、客商） | 2010-12-13 | 2010-12-19 | 李强 | 装备能源部、供应公司、销售公司配合

## Slide 7
6 | 供应链集成业务测试 | 2010-12-13 | 2010-12-17 | 朱旭 | 关键用户及相关财务人员必须到场全程参与
7 | 最终操作用户培训 | 2010-12-20 | 2010-12-24 | 各单位关键用户 | 关键用户主导，供应链组配合
8 | 供应链应用人员权限设置 | 2010-12-20 | 2010-12-30 | 朱旭 | 关键用户配合
9 | 上线客户化设置开始 | 2010-12-27 | 2010-12-31 | 供应链全体 | 关键用户配合参与
10 | 上线支持体系确定 | 2010-12-10 | 上线 |  | 关键用户脱产集中办公，相关领导支持
12月工作计划

## Slide 8
1，客商档案的编码，物料编码确认必须在12月10日前完成（集中办公）。
2，最终用户培训计划12月20-24日，但因销售公司明年1月中旬冬训时才能进行培训，时间冲突（不符合项目要求）。
3，保障关键用户参与时间，需要脱产集中办公参与项目实施（12月10日开始到上线，预计1个月）。
4，电子采购平台，在12月13日的测试不一定能参与到集成测试中，影响测试效果。
12月计划补充说明