## Slide 1: ERP上线工作汇报 2011-2-16
ERP项目管理办公室
市场与信息化部

## Slide 2
总体上线情况汇报
存在问题
后续计划

## Slide 3
一、总体上线情况
截止2011年1月31日，本次实施所有系统均已达到全面上线要求！
本次实施涉及XX单位和部门，XX子公司，参与建设关键用户XX人，培训关键用户XX人次，最终用户XX人次，现场常驻顾问XX人，其他顾问XX人，历时XX天，终于基本达成了上线目标！

## Slide 4
一、总体上线情况
4、供应链
前期主要工作情况
名称 | 参加单位 | 人数 | 天数 | 日期
供应链关键用户培训 | 供应公司、销售公司、肥厂、矿山、磷业公司、前述单位的财务站与集团财务、专用铁路、装备能源、生产部 | 36 | 3 | 2010.11.08 - 2010.11.10
 |  | 37 | 3 | 2010.11.15 - 2010.11.17
供应链系统集成测试培训 | 供应公司、销售公司、肥厂、矿山、磷业公司、前述单位的财务站与集团财务、专用铁路 | 13(未统计财务) | 5 | 2010.11.22 - 2010.11.26
财务 - 供应链集成测试培训 | 供应公司、销售公司、肥厂、矿山、磷业公司、前述单位的财务站与集团财务、专用铁路 | 31 | 5 | 2010.12.13 - 2010.12.17
供应链关键用户现场集中办公 | 供应公司、销售公司、肥厂、矿山、磷业公司 | 5 | 42 | 2010.12.27 - 至今 (除去元旦及春节假期)

## Slide 5
一、总体上线情况
4、供应链
期初数据准备情况如下：
存货档案： 46071条
客商档案： 3409条
收发类别： 29条
税目税率信息： 110条
业务流程： 32个
单据模板调整： 15个
建立系统角色： 供应公司51个，销售公司131个，肥厂 65个，国贸公司8个，矿山 46个，磷业24个，贸易分公司 57个，专用铁路 2个
系统用户： 400余个
期初库存： 17027条
期初暂估： 178张单据，1601行记录

## Slide 6
一、总体上线情况
4、供应链
截至到 2月16日，完成1月、2月相关业务单据录入情况如下：
（1）采购合同 1991份；
（2）销售合同 380份；
（3）采购订单 317张；
（4）销售订单 384张；
（5）发运单据 615张；
（6）入库单据 660张；
（7）出库单据 407张；
动态数据录入情况

## Slide 7
二、存在问题
1，管理流程问题
各部门业务衔接及沟通需要加强，需要通过制定一系列制度给予约束。
运行管理制度需尽早确认：包括用户权限管理、单据模板管理、基础资料归口管理部门及新增调整流程、问题处理机制等。

## Slide 8
二、存在问题
2，系统问题
1、供应公司合同与订单表体行的问题，现在系统允许在采购订单参照合同后可以表体增行，供应公司要求采购订单必须和合同表体行一致，不能进行增行，系统暂无此控制，问题已提交总部近期解决；
2、销售公司合同变更后，历史版本查询和价格调整的问题，需要开发增加版本记录；
3、部分存货档案存在规格、型号不对，需明确修改调整完成的时间点并增派人手；
4、磅房计量接口下周测试通过后使用；
5、电子采购平台合同导入还需要对未导入系统的合同核对原因（主要是物料编码等的对应关系调整）；
6、系统的查询功能需要根据客户要求做进一步优化和调整；
7、单据中“备注”、“收货单位”、“专用线”、“开户银行名称”等字段允许录入的字符数需要增加。
3，人员问题
领导给予后续工作理解和足够支持（双系统并行及数据核对工作量较大）。

## Slide 9
三、后续计划
1、验收切换计划
上线后的工作计划：
1、上线后，待1月份及2月份NC单据完成录入后，确定结帐时间点后按月分别与K3系统1月份及2月份业务及财务数据进行核对；
2、系统切换的时间点（终止使用K3系统）需共同明确；
3、明确NC供应链基础数据（存货、客商、单据模板、权限等）的维护和业务问题解决流程的归口部门，需在运行制度中明确维护流程和具体负责部门，建议2月末前确定；

## Slide 10
三、后续计划
2、后续优化内容工作计划
1、对查询功能及报表做进一步优化和改进。（2011年4月30日前）
2、进一步优化业务流程。（2011年4月30日前）；

## Slide 11
三、后续计划
3、新模块建设建议
需要共同讨论后续内容的上线策略问题：
子公司的推广上线
已上线公司生产成本等模块的上线
子公司的推广和生产成本等模块同时实施。
先进行已上线公司的生产成本等模块上线，待形成完整成熟案例后再推广。